## formato_202201_f24a_aplme
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Días De Las Metas | (J) Avance De Las Metas En Porcentaje | (C) Evidencia Del Avance De Las Metas | (D) Ahorro Yo Recuperación (Para Metas Cuantificables En Valores Económicos)
1 | Al revisar el Formato F01_AGR-Catalogo de cuentas de la rendición de cuentas SIA OBSERVA, se evidencia que a corte 31 de diciembre de 2022 en la cuenta 240720-Recursos a favor de terceros, se encuentran consignaciones pendientes por identificación por valor de $ 13.266.057, los cual indica que los estados financieros no reflejan la situación financiera en cuanto a la cuenta código 240720. | Saldo de la cuenta 240720-Recursos a favor de terceros(Recaudos por Reclasificar)- sin depurar | Depurar el saldo de la cuenta de 240720-ecursos a favor de terceros(Recaudos por Reclasificar) para que el valor reflejado en los estados Financieros y las notas a los estados financieros sean fidedignos | Revisar el registro de cada uno de los recaudos pendientes por identificar. | Realizar asiento contable registrando los valores correspondiente a la cuenta 240720-Recursos a favor de terceros(Recaudos por Reclasificar) | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Unidad Financiera | Realizar el registro contable correspondiente a los valores de la cuenta 240720-Recursos a favor de terceros(Recaudos por Reclasificar) | 1 | 230 | 100% | Se realizó el registro contable correspondiente a los valores de la cuenta 240720-Recursos a favor de terceros(Recaudos por Reclasificar) | 0
2 | En desarrollo de la Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2022, el Equipo Auditor evidenció en la revisión de los contratos determinados en la muestra, que el Manual de contratación no se encuentra ajustado o actualizado frente a las nuevas exigencias normativas pertinentes, la entidad aporta un Manual de contratación el cual se encuentra publicado en su página web y está desactualizado debido a falta de gestión de la entidad para cumplir con las normas y procedimientos que lo rigen. El manual de contratación publicado en el portal web de la entidad, se fundamenta en la ley 1712 de 2014; la cual ya ha sido modificada por otras disposiciones legales, ocasionando que la entidad deba aplicar medidas correctivas a través de un plan de mejoramiento. | Manual de contratación desactualizado frente a la normatividad legal vigente | Actualizar el manual de contratación según la normatividad legal vigente | Realizar el proceso de contratación para la actualización del manual de contratación de la Entidad conforme a la normatividad legal vigente. | Manual de contratación actualizado a la normatividad legal vigente | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Contratación | Manual de contratación actualizado | 1 | 230 | 0% |  | 0
3 | Durante la ejecución del contrato No. 142-2022, no se desarrolló el alcance N° 5, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 5. | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0
4 | Durante la ejecución del contrato No. 149-2022, no se desarrolló el alcance N° 3, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 3. | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0
5 | Durante la ejecución del contrato No. 042-2022, no se desarrolló el alcance N° 3 y 4, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 3 y 4 | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0
6 | Durante la ejecución del contrato No. 162-2022, no se desarrolló el alcance N° 2, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 2. Por | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0
7 | Durante la ejecución del contrato No. 187-2022, no se desarrolló el alcance N° 2, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 2. | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0
8 | Durante la ejecución del contrato No. 191-2022, no se desarrolló el alcance N° 2, evidenciándose una debilidad en el Principio de Planeación, propio de la contratación estatal, toda vez que la entidad está estableciendo alcances para la ejecución de los contratos de manera deliberada y no se están agotando en su totalidad. En el caso que nos ocupa se reitera la falta de cumplimiento de actividades que se adecuen en el alcance No 2. | Deficiencias de los mecanismos de seguimiento, verificación y control implementados por la Empresa, en la revisión sobre el cumplimiento de alcances contractuales por parte de los Contratistas. | Adecuado control y revisión de la información de cumplimiento de actividades que se registra en las actas parciales y finales de los contratistas por parte de los supervisores de contratos. | Elaborar Circular para los Supervisores y Contratistas y realizar reunión de socialización con el fin de reiterar el deber y la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios. | Vigilar el efectivo cumplimiento a la totalidad de alcances pactados en los contratos de prestación de servicios, mediante el correcto seguimiento por parte de los supervisores. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | Gerente Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios | Circular Reunión de socialización. | 2 | 230 | 100% | Mediante circuar 014 de 2023 se reiteró la importancia de dar cumplimiento total a los alcances establecidos en los contratos de prestación de servicios así como la importancia de cargar la información de las actas parciales y de liquidación dentro de los tres días hábiles siguientes así como la correcta verificación del aporte a seguridad social por parte de los contratistas de prestación de servicios | 0